## Biens
PLAN DE PASSATION DE MARCHES | [5 empty] | BIENS
1. Generaliés
Pays/Organisation : |  | Angola
Nom du Projet/Programme : |  | Projet d’Appui au Secteur de l’Environnement (PASE)
Identification SAP Projet/Programme # : |  | P-AO-CZO-0O1
N° Prêt/Don : |  | 2100150019543
Agence d'Exécution : |  | Ministère de l’environnement (MINAMB)
Date Approbation du Plan de Passation de Marchés :
Date de l'Avis Général de Passation de Marchés :
Période Couverte par ce Plan de Passation de Marchés:
2. Services: seuils des examens préalables et à posteriori
Méthode de sélection | Seuil des examens préalables (UC) | Seuil des examens à postériori (UC) | Fréquence des examens
1. AOI |  | X
2. AON | > 100.000 | < 100.000
3. Méthodes et calendrier prévisionnel de sélection de consultants pour 12 mois
Description du Marché | DONNEES DE BASE | [8 empty] | Dossiers d'appels d'offres (DAO) |  | Période de soumission |  | Evaluation des Offres |  | Attribution du Contrat |  |  | Exécution du Contrat
| Nombre de Lot | Montant Estimatif en USD | Mode d'acquisition | Pré-ou Post Qualification | Préférence Nation/Rég. (O/N) | Revue Préalable ou a Posteriori | Date estimée Disponibilité DAO | Date estimée Remise Offres | Plan vs. Actuel | Date Transmission DAO | Date Non-objection | Date Publication DAO | Remise-Ouverture des Offres | Rapport Evaluation des Offres | Date Non- objection | Montant Contrat en UC | Date Attribution Contrat | Date Signature Contrat | Date Démarrage | Date Achèvement
Actuel
| 1 Lot | 1001143 | AON | Post | N | Préalable | 26-05-2010 | 08-07-2010 | Plan | 26-05-2010 | 10-06-2013 | 10-06-2010 | 08-07-2010 | 15-07-2010 | 29-07-2013 | 1001143 | 15-08-2010 | 15-08-2010 | 15-09-2010 | 15-11-2010
Mobiliers pour l´INABIO | 1 Lot | 200000 | AON | Post | N | Préalable | 09-01-2015 | 2015-02-21 | Plan | 09-01-2015 | 2015-01-24 | 2015-01-24 | 2015-02-21 | 2015-02-28 | 2015-03-14 | 200000 | 2015-03-28 | 2015-03-28 | 2015-04-11 | 2015-05-11
| 1 Lot | 300000 | AON | Post | N | Préalable | 09-10-2016 | 2016-08-21 | Rév | 09-07-2016 | 2016-07-24 | 2016-07-24 | 2016-08-21 | 2016-11-21 | 2016-12-05 | 300000 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2017-01-03 | 2017-02-02
Actuel
Equipments informátiques | 1 Lot | 75000 | AON | Post | N | Préalable | 07-04-2010 | 19-05-2010 | Actuel | 07-04-2010 | 21-04-2010 | 21-04-2010 | 19-05-2010 | 26-05-2010 | 10-06-2010 | 75000 | 24-06-2010 | 24-06-2010 | 24-07-2010 | 24-08-2010
| 1 Lot | 12000 | AON | Post | N | Préalable | 2016-09-02 | 2016-10-14 | Rév | 2016-09-02 | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-10-28 | 12000 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-12-30 | 2017-01-30
Actuel
Equipments d´oxygénation des étangs de piscultures | 1 Lot | 160000 | AON | Post | N | Préalable | 20-02-2014 | 05-04-2014 | Plan | 20-02-2014 | 06-03-2014 | 06-03-2014 | 05-04-2014 | 12-04-2014 | 21-04-2014 | 160000 | 07-05-2014 | 07-05-2014 | 10-06-2014 | 10-07-2014
| 1 Lot | 80000 | AON | Post | N | Préalable | 30-10-2016 | 05-11-2016 | Rév | 30-10-2016 | 13-1-2016 | 13-11-2016 | 11-12-2016 | 11-12-2016 | 24-12-2016 | 80000 | 31-12-2016 | 31-12-2016 | 29-01-2017 | 02-03-2017
Actuel
Gestão da Pecuária Bois (cows 50 pieces) | 1 Lot | 20000 | Shopping | Post | N | Préalable | N/A | N/A | Plan | N/A | N/A | 2016-08-31 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 2016-10-14 | 20000 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-11-30 | 2016-12-30
Rév
Actuel
Acquisitions des Plantes Agro-florestaires et commerce de 1,000 árbres pour les centres pilotes de demonstration (ainsi avec 160,00) 16000 seedlings | 1 Lot | 80000 | Shopping | Post | N | Préalable | N/A | N/A | Plan | N/A | N/A | N/A | 2015-09-28 | 2015-10-30 | 2015-11-14 | 80000 | 2015-11-28 | 2015-11-28 | 2015-12-28 | 2016-01-27
| 1 Lot | 15000 | Shopping | Post | N | Préalable | N/A | N/A | Rév | N/A | N/A | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 2016-06-30 | 2016-07-14 | 15000 | 2016-08-28 | 2016-09-28 | 2016-10-28 | 2016-11-27
Actuel
Piculture - 50 ruches ( 15 /centres) | 1 Lot | 24000 | Shopping | Post | N | Préalable | 2014-01-05 | 2014-02-16 | Plan | 2014-01-05 | 2014-01-19 | 2014-01-19 | 2014-02-16 | 2014-03-23 | 2014-04-06 | 24000 | 2014-04-20 | 2014-04-20 | 2014-05-05 | 2014-06-04
| 1 Lot | 45000 | Shopping | Post | N | Préalable | 2016-02-05 | 2016-06-16 | Rév | 2016-01-05 | 2016-01-19 | 2016-05-19 | 2016-06-16 | 2016-06-23 | 2016-07-07 | 45000 | 2016-07-21 | 2016-07-21 | 2016-08-05 | 2016-09-04
Actuel
Electrification des Centres (Sources Alternatives) | 1 Lot | 457000 | AON | Post | N | Préalable | 2014-03-05 | 2014-04-16 | Plan | 2014-03-05 | 2014-03-19 | 2014-03-19 | 2014-04-16 | 2014-04-23 | 2014-05-08 | 457000 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-06-21 | 2014-07-21
Paneaux solaires +G.Electrog | 3 Lots | 457000 | AON | Post | N | Préalable | 2014-05-05 | 2016-06-07 | Rév | 2016-05-05 | 2016-05-19 | 2016-05-10 | 2016-06-07 | 2016-06-23 | 2016-07-08 | 457000 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 2016-08-21 | 2016-09-20
Actuel
Acquisitions des chambres frois pour la conservation des fruits dans les 3 CP | 1 Lot | 117000 | AON | Post | N | Préalable | 2014-04-10 | 2014-05-22 | Plan | 2014-04-10 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2014-05-22 | 2014-05-29 | 2014-06-12 | 117000 | 2014-06-26 | 2014-06-26 | 2014-07-11 | 2014-08-10
| 1 Lot | 75000 | AON | Post | N | Préalable | 2016-07-10 | 2016-08-21 | Rév | 2016-07-10 | 2016-07-24 | 2016-07-24 | 2016-08-21 | 2016-08-28 | 2016-09-11 | 75000 | 2016-09-25 | 2016-09-26 | 2016-10-11 | 2016-11-10
Actuel
TOTAL |  | #REF! | [6 empty] | Plan
Rév
Actuel
Formulas:
Date estimée Remise Offres = [Remise-Ouverture des Offres]
Date Non-objection = [Dossiers d'appels d'offres (DAO)]+15
Période de soumission = [Date Non-objection]
Remise-Ouverture des Offres = [Période de soumission]+28
Date Non- objection = [Evaluation des Offres]+14
Date Attribution Contrat = [Date Non- objection]+14
Date Signature Contrat = [Date Attribution Contrat]
Exécution du Contrat = [Date Signature Contrat]+14
Date Achèvement = [Exécution du Contrat]+30
Evaluation des Offres = [Remise-Ouverture des Offres]+7
Note on U33: Mehdi: Les travaux ne seront terminés qu'en fin 2016 ou début 2017. Il n'est pas nécessaire d'avoir le mobilier livré un na auparavant

## Travaux
PLAN DE PASSATION DE MARCHES |  |  |  |  | TRAVAUX
1. Generaliés
Pays/Organisation : |  | Angola
Nom du Projet/Programme : |  | Projet d’Appui au Secteur de l’Environnement (PASE)
Identification SAP Projet/Programme # : |  | P-AO-CZO-0O1
N° Prêt/Don : |  | 2100150019543
Agence d'Exécution : |  | Ministère de l’environnement (MINAMB)
Date Approbation du Plan de Passation de Marchés :
Date de l'Avis Général de Passation de Marchés :
Période Couverte par ce Plan de Passation de Marchés:
2. Services: seuils des examens préalables et à posteriori
Méthode de sélection | Seuil des examens préalables (UC) | Seuil des examens à postériori (UC) | Fréquence des examens
1. AOI |  | X
2. AON | > 100.000 | < 100.000
3. Méthodes et calendrier prévisionnel de sélection de consultants pour 18 mois
Description du Marché | Nombre de Lot | DONNEES DE BASE | [8 empty] | Dossiers d'appels d'offres (DAO) |  | Période de soumission |  | Evaluation des Offres |  | Attribution du Contrat |  |  | Exécution du Contrat
|  | Montant Estimatif en USD | Mode d'Acquisition | Pré-ou Post Qualification | Préférence Nation/Rég. (O/N) | Revue Préalable ou a Posteriori | Forfait ou Devis Quantitatif | Date estimée Disponibilité DAO | Date estimée Remise Offres | Plan vs. Actuel | Date Transmission DAO | Date Non-objection | Date Publication AAO | Remise-Ouverture des Offres | Rapport Evaluation Offres | Date Non-objection | Montant Contrat en USD | Date Attribution Contrat | Date Signature Contrat | Date Démarrage | Date Achèvement
Les travaux des Construction de centre pilote Namibe | 4 Lots | 271589 | AON | Post | N | Préalable | Devis Quantitatif | 2010-03-01 | 2010-04-19 | Plan | 2010-03-01 | 2010-03-15 | 2010-03-22 | 2010-04-19 | 2010-04-22 | 2010-05-06 | 271589 | 2010-05-20 | 2010-06-17 | 2010-07-17 | 2011-03-14
| 1 Lot | 1300000 | AON | Post | N | Préalable | Devis Quantitatif | 2012-12-13 | 2013-01-31 | Rév | 2012-12-13 | 2012-12-27 | 2013-01-03 | 2013-01-31 | 2013-02-03 | 2013-02-17 | 1300000 | 2013-03-03 | 2013-03-31 | 2013-04-30 | 2013-10-27
| 1 Lot | 954464 | AON | Post | N | Préalable | Devis Quantitatif | 2012-12-28 | 2013-02-17 | Actuel | 2012-12-28 | 2013-01-11 | 2013-01-18 | 2013-02-17 | 2013-02-20 | 2013-03-06 | 954464 | 2013-03-20 | 2013-06-10 | 2013-10-10 | 2014-04-08
| 1 Lot | 308900 | AON | Post | N | Préalable | Devis Quantitatif | N/A | N/A | Rév | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 308000 | N/A | N/A | N/A | 2016-07-31
Les travaux des Construction de centre pilote Kuando Kubango | 4 Lots | 271589 | AON | Post | N | Préalable | Devis Quantitatif | 2010-03-01 | 2010-05-03 | Plan | 2010-03-01 | 2010-03-15 | 2010-03-22 | 2010-05-03 | 2010-05-10 | 2010-05-24 | 271589 | 2010-06-07 | 2010-07-05 | 2010-08-04 | 2011-04-01
| 1 Lot | 1300000 | AON | Post | N | Préalable | Devis Quantitatif | 2012-12-27 | 2013-02-14 | Rév | 2012-12-13 | 2012-12-27 | 2013-01-03 | 2013-02-14 | 2013-02-17 | 2013-03-03 | 1300000 | 2013-03-17 | 2013-04-14 | 2013-05-14 | 2013-11-10
|  | 869.900,28 | AON | Post | N | Préalable |  | 2015-12-28 | 2013-02-17 | Plan2 | 2015-12-28 | 2016-01-11 | 2016-01-18 | 2016-02-08 | 2016-02-15 | 2016-02-29 | 869900.28 | 2016-03-14 | 2013-06-10 | 2013-10-10 | 2014-04-08
| 1 Lot | 304.000,00 | SED | N/A | N |  | Devis Quantitatif | N/A | N/A | Actuel | N/A | N/A | N/A | 2015-07-27 | 2015-08-03 | 2015-08-17 | 304900.28 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-09-17 | 2015-12-17
|  | 164000 | SED | N/A | N | Préalable | Devis Quantitatif | N/A | N/A | Actuel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 164900 | N/A | N/A | N/A | 2016-07-30
Travaux des constructions de l'Institut de Biodiversité (INABIO) | 1 Lot | 2800000 | AOI | Post | N | Préalable | Devis Quantitatif | 2010-09-02 | 2010-11-05 | Plan | 2010-09-02 | 2010-09-17 | 2010-09-24 | 2010-11-05 | 2010-11-12 | 2010-11-26 | 2800000 | 2010-12-10 | 2011-01-07 | 2011-02-06 | 2011-10-04
| 1 Lot | 5000000 | AOI | Post | N | Préalable | Devis Quantitatif | 2015-08-30 | 2015-11-02 | Rév | 2015-08-30 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-11-02 | 18.04.2016 | 2016-05-01 | 5000000 | 2016-05-15 | 2016-06-12 | 2016-07-12 | 2017-07-12
Actuel
Production de Bio-Gaz– 5 plantes p/biogaz/eco-zone dans 4 Centres | 4 lots | 200000 | AON | Post | N | Préalable | Dévis Quant | 2013-12-01 | 2014-01-19 | Plan | 2013-12-01 | 2013-12-15 | 2013-12-22 | 2014-01-19 | 2014-01-26 | 2014-02-09 | 200000 | 2014-02-23 | 2014-02-23 | 2014-03-25 | 2014-05-24
| 4 lots | 81000 | AON | Post | N | Préalable | Dévis Quant | 2015-12-01 | 2016-05-20 | Plan | 2016-04-01 | 2016-04-15 | 2016-04-22 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-06-10 | 81000 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-08-23 | 2016-10-22
Actuel
CONCLUS
TOTAL
#REF!
Formulas:
Date estimée Disponibilité DAO = [Dossiers d'appels d'offres (DAO)]
Date estimée Disponibilité DAO = [Date Non-objection]
Date estimée Remise Offres = [Remise-Ouverture des Offres]
Date Non-objection = [Dossiers d'appels d'offres (DAO)]+14
Date Non-objection = [Evaluation des Offres]+14
Période de soumission = [Date Non-objection]+7
Remise-Ouverture des Offres = [Période de soumission]+28
Remise-Ouverture des Offres = [Dossiers d'appels d'offres (DAO)]+42
Evaluation des Offres = [Remise-Ouverture des Offres]+3
Date Attribution Contrat = [Date Non-objection]+14
Date Signature Contrat = [Date Attribution Contrat]+28
Date Signature Contrat = [Date Attribution Contrat]
Exécution du Contrat = [Date Signature Contrat]+30
Date Achèvement = [Exécution du Contrat]+(8*30)
Date Achèvement = [Exécution du Contrat]+180
Note on C50: MARTTIN, FELIX JAN BAPTIST: I adjusted this to the actual and expected cost. But still this is higher than the amount in the LOGS for works (UA5765000) Please adjust

## Services
PLAN DE PASSATION DE MARCHES |  |  |  |  | CONSULTANTS
1. Generaliés
Pays/Organisation : |  | Angola
Nom du Projet/Programme : |  | Projet d’Appui au Secteur de l’Environnement (PASE)
Identification SAP Projet/Programme # : |  | P-AO-CZO-0O1
N° Prêt/Don : |  | 2100150019543
Agence d'Exécution : |  | Ministère de l’environnement (MINAMB)
Date Approbation du Plan de Passation de Marchés :
Date de l'Avis Général de Passation de Marchés :
Période Couverte par ce Plan de Passation de Marchés:
2. Travaux: seuils des examens préalables et à posteriori
Méthode de sélection | Seuil des examens préalables (UC) | Seuil des examens à postériori (UC) | Fréquence des examens
All | X
3. Méthodes et calendrier prévisionnel de sélection de consultants pour 12 mois
Description de la Mission | Montant Estimatif en USD | Méthode de Sélection | Revue Préalable ou a Posteriori | Forfait ou Temps-Passé | Date estimée AMI | Date estimée Remise Propositions | Plan vs. Actuel | Date Transmission | Date Non-objection | Date Publication | Date Remise Candidatures | Date Transmission | Date Non- objection | Date Invitation | Soumission/ Ouverture Propositions | Transmission Rapport Evaluation (T) | Non-objection Rapport Evaluation(T) | Ouverture Propositions Financières | Transmission Rapport Eval (T & F) | Transmission Résultats Négociations | Non-objection Attribution&Négociations | Montant Contrat en | Date Attribution Contrat | Date Signature Contrat | Date Démarrage | Date Achèvement
Consultant National ( gestion Financière et comptable | 240000 | Ind Consultant | Prealable | Forfait | 01-03-2010 | 15-06-2010 | Plan | 01-03-2010 | 15-03-2010 | 23-03-210 | 2010-04-07 | 2010-04-14 | 2010-04-28 | 2010-04-28 | 2010-06-02 | 2010-06-16 | 2010-06-23 | 2010-06-30 | 2010-07-07 | 2010-07-14 | 2010-07-21 | 240000 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | 2010-08-27 | 2011-02-25
| 18000 | Ind Consultant | Prealable | Forfait | N/A | N/A | Rév | 2016-05-27 | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 2016-06-17 | 2016-06-24 | 2016-07-08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-07-15 | 2016-07-22 | 2016-07-29 | 18000 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 2016-08-12 | 2017-02-08
Actuel
Services profissionnels pour les travaux dans les 3 Centres (supervision) | 500000 | SBQC | Prealable | Forfait | 01-02-2010 | 20-03-2010 | Plan | 2010-02-01 | 2010-02-15 | 2010-02-15 | 2010-03-01 | 2010-03-08 | 2010-03-22 | 2010-03-22 | 2010-04-26 | 2010-05-10 | 2010-05-17 | 2010-05-24 | 2010-06-07 | 2010-06-21 | 2010-06-28 | 500000 | 2010-07-12 | 2010-07-12 | 2010-08-11 | 2011-02-09
| 350000 | SBQC | Prealable | Forfait | 2013-07-17 | 2013-12-13 | Rév | 2013-07-17 | 2013-07-23 | 2013-08-01 | 2013-08-15 | 2013-08-23 | 2013-08-27 | 2013-11-15 | 2013-12-13 | 2013-12-20 | 2014-01-03 | 2014-01-10 | 2014-01-17 | 2014-01-24 | 2014-02-07 | 350000 | 2014-02-14 | 2014-02-14 | 2014-03-01 | 2014-08-28
| 35700 | Ind Consultant | Prealable | Forfait | N/A | N/A | Ver | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-07-12 | 2013-07-25 | 35700 | 2013-08-08 | 2013-08-08 | 2013-10-10 | 2013-12-09
| 7140 | Ind Consultant | Prealable | Forfait | N/A | N/A | Actuel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-07-12 | 2015-07-25 | 7140 | 2015-08-08 | 2013-08-08 | 2015-10-10 | 2015-12-09
Services profissionnels pour les travaux (supervision) INABIO | 325000 | SBQC | Prealable | Forfait | 01-02-2010 | 20-03-2010 | Plan | 2010-02-01 | 2010-02-15 | 2010-02-15 | 2010-03-01 | 2010-03-08 | 2010-03-22 | 2010-03-22 | 2010-04-26 | 2010-05-10 | 2010-05-17 | 2010-05-24 | 2010-06-07 | 2010-06-21 | 2010-06-28 | 325000 | 2010-07-12 | 2010-07-12 | 2010-08-11 | 2011-02-09
[5 empty] | 2013-07-17 | 2013-12-13 | Rév | 2013-07-17 | 2013-07-23 | 2013-08-01 | 2013-08-15 | 2013-08-23 | 2013-08-27 | 2013-11-15 | 2013-12-13 | 2013-12-20 | 2014-01-03 | 2014-01-10 | 2014-01-17 | 2014-01-24 | 2014-02-07 | 325000 | 2014-02-14 | 2014-02-14 | 2014-03-01 | 2015-02-24
| 400000 | SBQC | Préalable | Forfait | 2015-07-31 | 14-09-2015 | Ver | 2015-07-31 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-28 | 2015-09-04 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27 | 2015-11-07 | 2015-11-12 | 2015-11-19 | 2016-06-30 | 400000 | 2016-07-10 | 2016-07-10 | 2016-07-20 | 2017-07-20
Formation de base de courte durée et Seminaires | 331250 | Nég. Directe | Prealable | Forfait | N/A | N/A | Plan | 2013-05-01 | 2013-05-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013-05-30 | 2013-06-13 | 331250 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-07-04 | 2013-08-03
| 331250 |  |  |  | N/A | N/A | Rév | 2014-01-17 | 2014-01-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-03-05 | 2014-03-20 | 331250 | 2014-04-03 | 2014-04-17 | 2014-05-01 | 2014-10-28
| 60000 | Nég. Directe | Prealable | Forfait | N/A | N/A | Actuel | 2016-08-31 | 2016-09-14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2016-11-19 | 2016-11-26 | 60000 | 2016-12-10 | 2015-12-10 | 2015-12-20 | 2016-12-20
Estudes d´Impactes environnenetale pour les travaux | [6 empty] | Plan
| 180000 | SBQC | Prealable | Forfait | 2016-12-31 | 2017-03-19 | Rév | 2016-12-31 | 2017-01-14 | 2017-01-14 | 2017-01-29 | 2017-02-05 | 2017-02-19 | 2017-02-19 | 2017-03-19 | 2017-04-03 | 2017-04-18 | 2017-05-03 | 2016-05-12 | 2017-05-27 | 2017-06-11 | 180000 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-07-26 | 2017-09-24
Actuel
Cabinet d´audit des comptes du 2016 - 2017 | 21000 | SMC | Prealable | Forfait | 2014-03-12 | 2014-04-09 | Plan | 2014-03-12 | 2014-03-26 | 2014-03-26 | 2014-04-09 | 2014-04-16 | 2014-04-30 | 2016-10-30 | 2016-06-30 | 2016-06-27 | 2016-07-11 | 2016-07-25 | 2016-08-08 | 2016-08-22 | 2016-09-05 | 21000 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2017-03-30 | 2017-09-26
Rév
TOTAL | [6 empty] | Plan
Rév
Actuel
UA
Formulas:
Date Transmission = [Date Remise Candidatures]+7
Date Non- objection = [Date Transmission]+14
Date Invitation = [Date Non- objection]
Soumission/ Ouverture Propositions = [Date Invitation]+35
Soumission/ Ouverture Propositions = [Date Non- objection]+28
Transmission Rapport Evaluation (T) = [Soumission/ Ouverture Propositions]+14
Non-objection Rapport Evaluation(T) = [Transmission Rapport Evaluation (T)]+7
Ouverture Propositions Financières = [Non-objection Rapport Evaluation(T)]+7
Transmission Rapport Eval (T & F) = [Ouverture Propositions Financières]+7
Transmission Rapport Eval (T & F) = [Date Non- objection]+7
Transmission Résultats Négociations = [Transmission Rapport Eval (T & F)]+7
Transmission Résultats Négociations = [Date Non-objection]+15
Non-objection Attribution&Négociations = [Transmission Résultats Négociations]+7
Date Attribution Contrat = [Non-objection Attribution&Négociations]+7
Date Attribution Contrat = [Non-objection Attribution&Négociations]
Date Signature Contrat = [Date Attribution Contrat]
Date Signature Contrat = [Date Attribution Contrat]+14
Date Démarrage = [Date Signature Contrat]+30
Date Achèvement = [Date Démarrage]+182
Date Non-objection = [Date Transmission]+14
Date Publication = [Date Non-objection]
Date Remise Candidatures = [Date Publication]+7
Date estimée Remise Propositions = [Soumission/ Ouverture Propositions]
Date estimée Remise Propositions = [Date Remise Candidatures]
Date estimée AMI = [Date Transmission]
Note on U47: Mehdi: Não pode estar na linha "Actuel" porque ainda não aconteceu
Note on H37: Mehdi: Rev