## Consultant (hidden)
|  |  | PLAN DE PASSATION DE MARCHES | [6 empty] | CONSULTANTS
1 |  | Généralités
| Pays/Organisation : |  | REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
| Nom du Projet/Programme : |  | PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE POUR LA PROMOTION D'UNE CROISSANCE INCLUSIVE - PAGOCI
| Identification SAP Projet/Programme # : |  | P-MR-K00-014
| N° Don : |  | DON N° 2100155028618
| Agence d'Exécution : |  | DIRECTION GENERALE DES PROJETS ET PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT / MINISTERE DE l'ECONOMIE ET DES FINANCES
| Date Approbation du Plan de Passation de Marchés : |  | NOVEMBRE 2015, FEVRIER 2017
| Date de l'Avis Général de Passation de Marchés : |  | 20 MAI 2015
| Période Couverte par ce Plan de Passation de Marchés: |  | FEVRIER 2017- JUILLET 2018
2 |  | Services de consultants: seuils des examens préalables et à posteriori
| Méthode de passation de marché | Seuil de revue préalable (Eq. UC.) | Fréquence des revues a posteriori |  | Commenaires
| 1. SBQC | 200000 | Au cours mission de supervision |  | 2 premiers contrats et contrats d'audit sont à priori
| 2. SMC | 200000
| 3. Entente directe Firmes/CI | NA |  |  | Tous les contrats sont à revue à priori
| 4. Consultants individuels | 50000 |  |  | 1er contrat de CI est à revue à priori
3 | Méthodes et calendrier prévisionnel de sélection de consultants pour 18 mois
|  | DONNEES DE BASE | [6 empty] | Avis à Manifestation d'Intérêt (AMI) |  |  |  |  | Liste Restreinte & Demande de Propositions |  | Lancement Demande de propositions |  | Evaluation Technique (T) - Financière (F) & Négociations | [6 empty] | Attribution du Contrat |  |  | Exécution du Contrat
Description de la Mission |  | Montant Estimé en UC | Méthode de sélection | Revue à priori ou à posteriori | Marché forfaitaire / Temps passé | Date lancement AMI | Date attendu Fin de remise des Propositions | Plan vs. Actuel | Date Transmission AMI | Date Non-objection | Date Publication | Date Remise Candidatures | Plan vs. Actuel | Date Transmission DP | Date Non- objection | Date Invitation | Date Remise / Ouverture Propositions tech | Transmission Rapport Evaluation (T) | Non-objection Rapport Evaluation(T) | Ouverture Propositions Financières | Transmission Rapport Eval (T & F) | Transmission Résultats Négociations | Non-objection Attribution&Négociations | Plan vs. Actuel | Montant Contrat en UC (000) | Date Attribution du Contrat | Date Signature Contrat | Date Début | Date Fin | Date Fin
CONSULTANTS FIRMES
1 | Réalisation d'une enquête d'opinion sur l'administration fiscale et Etude sur la pression fiscale en Mauritanie | 106450 | SBQC | A priori | Forfait | 2015-10-12 | 2015-11-01 | Planifié | 2015-09-25 | 2015-10-05 | 2015-10-12 | 2015-11-01 | Planifié | 2015-12-01 | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 2016-02-11 | 2016-03-12 | 2016-04-01 | 2016-04-08 | 2016-04-15 | 2016-04-23 | 2016-05-13 | Planifié |  | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-06-27
[6 empty] | 2017-02-15 | 2017-03-01 | Actualisé | 2017-02-06 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 2017-03-01 | Actualisé | 2017-04-12 | 2017-04-26 | 2017-05-02 | 2017-06-14 | 2017-07-04 | 2017-07-19 | 2017-08-04 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-09-08 | Révisé |  | 2017-09-08 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-11-14
[8 empty] | Réel |  |  |  |  | Réel | [10 empty] | Réel
2 | Etude pour la conception et le développement d’un système d’information sur les marchés publics | 77420 | SBQC | A priori | Forfait | 2015-10-22 | 2015-11-11 | Planifié | 2015-10-05 | 2015-10-15 | 2015-10-22 | 2015-11-11 | Planifié | 2015-12-11 | 2015-12-31 | 2016-01-07 | 2016-02-21 | 2016-03-22 | 2016-04-11 | 2016-04-18 | 2016-04-25 | 2016-05-03 | 2016-05-23 | Planifié |  | 2016-05-30 | 2016-06-06 | 2016-07-06
[6 empty] | 2017-02-15 | 2017-03-01 | Actualisé | 2017-02-06 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 2017-03-01 | Actualisé | 2017-04-12 | 2017-04-26 | 2017-05-02 | 2017-06-14 | 2017-07-04 | 2017-07-19 | 2017-08-04 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-09-08 | Révisé |  | 2017-09-08 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-10-15
[8 empty] | Réel |  |  |  |  | Réel | [10 empty] | Réel
3 | Appui à la cellule d'arbitrage de la CCIAM | 87100 | SBQC | A priori | Forfait | 2015-11-01 | 2015-11-21 | Planifié | 2015-10-15 | 2015-10-25 | 2015-11-01 | 2015-11-21 | Planifié | 2015-12-21 | 2016-01-10 | 2016-01-17 | 2016-03-02 | 2016-04-01 | 2016-04-21 | 2016-04-28 | 2016-05-05 | 2016-05-13 | 2016-06-02 | Planifié |  | 2016-06-09 | 2016-06-16 | 2016-07-16
[8 empty] | Actualisé | 2017-02-02 | 2017-02-09 | 2017-02-19 | 2017-03-02 | Actualisé | 2017-03-16 | 2017-04-30 | 2017-05-07 | 2017-06-18 | 2017-07-09 | 2017-07-16 | 2017-07-23 | 2017-07-30 | 2017-08-07 | 2017-08-12 | Révisé |  | 2017-08-13 | 2017-08-18 | 2017-08-25 | 2017-09-02
[8 empty] | Réel |  |  |  |  | Réel | [10 empty] | Réel
4 | Appui au comité d'organisation de la SCAPP | 87097 | SBQC | Postetiori | Forfait | 2017-02-15 | 2017-03-01 | Révisé | 2017-02-06 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 2017-03-01 | Planifié | 2017-04-12 | 2017-04-26 | 2017-05-02 | 2017-06-14 | 2017-07-04 | 2017-07-19 | 2017-08-04 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-09-08 | Révisé |  | 2017-09-08 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2018-09-15
[8 empty] | Actualisé |  |  |  |  | Actualisé | [10 empty] | Révisé
[8 empty] | Réel |  |  |  |  | Réel | [10 empty] | Réel
5 | Audit annuel du Projet | 25810 | SQC | A priori | Forfait | 2015-09-27 | 2015-10-17 | Planifié | 2015-09-10 | 2015-09-20 | 2015-09-27 | 2015-10-17 | Planifié | 2015-11-01 | 2015-11-21 | 2015-11-28 | 2015-12-28 | 2016-01-17 | 2016-02-06 | 2016-02-13 | 2016-02-20 | 2016-02-28 | 2016-03-19 | Planifié |  | 2016-03-26 | 2016-04-02 | 2016-05-02
[8 empty] | Actualisé |  |  |  |  | Actualisé |  |  |  | 2016-11-20 | 2017-01-12 | 2017-01-23 | 2017-01-30 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-03-06 | Révisé |  | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-04-19 | 2017-05-19
[6 empty] | 2016-09-25 | 2016-10-25 | Réel | 2016-09-15 | 2016-09-19 | 2016-09-25 | 2016-10-25 | Réel | 2016-10-05 | 2016-10-07 | 2016-11-20 | [7 empty] | Réel
CONSULTANTS INDIVIDUELS
6 | Suivi évaluation du volet genre de la SCAPP | 154839 | SCI | A priori | Temps passé | 2017-01-15 | 2017-02-15 | Planifié | 2017-01-08 | 2017-01-22 | 2017-01-24 | 2017-02-07 | Planifié | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 2017-03-07 | Planifié |  | 2017-03-14 | 2017-03-21 | 2017-04-04 | 2018-03-30 | Nouvelle activité
[8 empty] | Actualisé |  |  |  |  | Actualisé | [10 empty] | Révisé
[8 empty] | Réel |  |  |  |  | Réel | [10 empty] | Réel
7 | Etablissement des rapports de mise en œuvre de la SCAPP | 77419 | SCI | A priori | Temps passé | 2017-01-15 | 2017-02-15 | Planifié | 2017-01-08 | 2017-01-22 | 2017-01-24 | 2017-02-07 | Planifié | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 2017-03-07 | Planifié |  | 2017-03-14 | 2017-03-21 | 2017-04-04 | 2018-04-04 | Nouvelle activité
[8 empty] | Actualisé |  |  |  |  | Actualisé | [10 empty] | Révisé
[8 empty] | Réel |  |  |  |  | Réel | [10 empty] | Réel
FORMATION PAR CONSULTANTS
8 | Formations technique et fonctionnelle à l'étranger | 48390 | SQC | A priori | Forfait | 2015-09-21 | 2015-10-11 | Planifié | 2015-09-04 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-10-11 | Planifié | 2015-11-10 | 2015-11-30 | 2015-12-07 | 2016-01-06 | N.A | N.A | N.A. | 2016-01-26 | 2016-01-26 | 2016-02-15 | Planifié |  | 2016-02-22 | 2016-02-29 | 2016-03-30
[6 empty] | 2017-05-03 | 2017-05-17 | Actualisé | 2017-04-05 | 2017-04-19 | 2017-05-03 | 2017-05-17 | Actualisé | 2017-05-31 | 2017-06-14 | 2017-06-21 | 2017-08-02 | 2017-08-23 | 2017-09-06 | 2017-09-20 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2017-10-25 | Révisé | NA | NA | NA | 2017-02-02 | 2017-02-17
[8 empty] | Réel |  |  |  |  | Réel | [10 empty] | Réel
FORMATION PAR CONVENTION
9 | Programme de formation des PME par la CCIAM | 77420 | Convention avec la chambre de commerce | A priori | Forfait | NA | NA | Planifié | NA | NA | NA | NA | Planifié | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Planifié | NA | NA | NA | 2015-07-06 | 2015-08-03
[6 empty] | NA | NA | Actualisé | NA | NA | NA | NA | Actualisé | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Révisé | NA | NA | NA | 2017-03-02 | 2017-12-31
[8 empty] | Réel |  |  |  |  | Réel | [10 empty] | Réel
10 | Formation pour les usagers et les douaniers sur les procédures douanières, réglementation douanière, et nouvelles procédures pour le traitement automatique de la déclaration | 12900 | Convention avec l’Institut de Formation de la Douane | A priori | Forfait | NA | NA | Planifié |  |  |  |  | Planifié | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Planifié | NA | NA | NA | 2015-07-06 | 2015-08-03
[6 empty] | NA | NA | Actualisé | NA | NA | NA | NA | Actualisé | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Révisé | NA | NA | NA | 2017-03-02 | 2017-04-17
[8 empty] | Réel |  |  |  |  | Réel | [10 empty] | Réel
| TOTAL | 754845
Formulas:
Date lancement AMI = +[Date Publication]
Date Non-objection = SUM([Avis à Manifestation d'Intérêt (AMI)]+10)
Date Non-objection = +[Avis à Manifestation d'Intérêt (AMI)]+14
Date Publication = SUM([Date Non-objection]+7)
Date Publication = +[Date Non-objection]+2
Date Remise Candidatures = SUM([Date Publication]+20)
Date Remise Candidatures = +[Date Publication]+14
Date Transmission DP = SUM([Date Remise Candidatures]+30)
Date Transmission DP = SUM([Date Non- objection]-20)
Date Non- objection = SUM([Date Transmission DP]+20)
Date Non- objection = SUM([Lancement Demande de propositions]-7)
Lancement Demande de propositions = SUM([Date Non- objection]+7)
Lancement Demande de propositions = +[Date Non- objection]+7
Non-objection Rapport Evaluation(T) = SUM([Transmission Rapport Evaluation (T)]+20)
Non-objection Rapport Evaluation(T) = +[Transmission Rapport Evaluation (T)]+14
Ouverture Propositions Financières = SUM([Non-objection Rapport Evaluation(T)]+7)
Ouverture Propositions Financières = +[Non-objection Rapport Evaluation(T)]+14
Transmission Rapport Eval (T & F) = SUM([Ouverture Propositions Financières]+7)
Transmission Rapport Eval (T & F) = +[Ouverture Propositions Financières]+21
Transmission Résultats Négociations = SUM([Ouverture Propositions Financières]+15)
Transmission Résultats Négociations = +[Transmission Rapport Eval (T & F)]
Non-objection Attribution&Négociations = SUM([Transmission Résultats Négociations]+20)
Non-objection Attribution&Négociations = +[Transmission Résultats Négociations]+14
Date Attribution du Contrat = SUM([Non-objection Attribution&Négociations]+7)
Date Attribution du Contrat = +[Non-objection Attribution&Négociations]+7
Date Signature Contrat = SUM([Date Attribution du Contrat]+7)
Date Signature Contrat = +[Date Attribution du Contrat]+7
Date Fin = SUM([Exécution du Contrat]+60)
Exécution du Contrat = SUM([Date Signature Contrat]+30)
Exécution du Contrat = +[Date Signature Contrat]+14
Avis à Manifestation d'Intérêt (AMI) = SUM([Date Non-objection]-10)

## Biens (hidden)
| PLAN DE PASSATION DE MARCHES |  |  |  | BIENS
1 | Généralités
| Pays/Organisation : |  | REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
| Nom du Projet/Programme : |  | PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE POUR LA PROMOTION D'UNE CROISSANCE INCLUSIVE - PAGOCI
| Identification SAP Projet/Programme # : |  | P-MR-K00-014
| N° Don : |  | DON N° 2100155028618
| Agence d'Exécution : |  | DIRECTION GENERALE DES PROJETS ET PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT / MINISTERE DE l'ECONOMIE ET DES FINANCES
| Date Approbation du Plan de Passation de Marchés : |  | NOVEMBRE 2015, FEVRIER 2017
| Date de l'Avis Général de Passation de Marchés : |  | 20 MAI 2015
| Période Couverte par ce Plan de Passation de Marchés: |  | FEVRIER 2017- JUILLET 2018
2 | Biens et Services autres que Services de Consultants: seuils des examens préalables et à posteriori
| Méthode de passation de marché | Seuil de revue préalable (Eq. UC.) | Fréquence des revues a posteriori | Commenaires
| 1. AON | N.A. | Lors de la mission de supervision | Tous les marchés sont à Revue préalale
| 2. Consultation Simplifiée | N.A. |  | Tous les marchés sont à Revue préalale
3. | Méthodes et calendrier prévisionnel de passation de marchés pour 18 mois
DONNEES DE BASE | [10 empty] | Dossiers d'appels d'offres (DAO) |  | Période de soumission |  | Evaluation des offres |  | Attribution du marché |  |  | Exécution du contrat |  | Durée du contrat (jours) | Commentaires
Description de l'appel d'offres |  | Méthode d'acquisition | Nombre de Lots | Montant Estimé en UC | Pré ou Post Qualification | Préférence Nat./Rég. (Y/N) | Revue Préalable ou a Posteriori | Date estimée Disponibilité DAO | Date estimée Remise Offres | Planifié vs Actualisé | Date de transmission du DAO | Date de Non Objection | Date Publication AAO | Remise-Ouverture des Offres | Rapport d'évaluation des offres | Date de Non Objection | Montant du contrat en Millions UC | Date Attribution Contrat | Date Signature Contrat | Date de démarrage | Date d'achèvement
1 | Antenne VSAT pour la Douane | AON | 1 | 77420 | Post-Qualif | N | A priori | 2015-09-25 | 2015-12-16 | Planifié | 2015-10-05 | 2015-10-25 | 2015-11-01 | 2015-12-16 | 2016-01-15 | 2016-02-04 |  | 2016-02-14 | 2016-02-21 | 2016-03-23 | 2016-06-21 | 90
[10 empty] | Actualisé | 2017-03-02 | 2017-03-22 | 2017-03-29 | 2017-05-13 | 2017-06-12 | 2017-07-02 |  | 2017-07-12 | 2017-07-19 | 2017-08-19 | 2017-11-17
Réel
|  |  | TOTAL | 77420 | [12 empty] | 0
Formulas:
Date estimée Disponibilité DAO = SUM([Dossiers d'appels d'offres (DAO)]-10)
Date estimée Remise Offres = SUM([Remise-Ouverture des Offres])
Date de Non Objection = [Dossiers d'appels d'offres (DAO)]+20
Date de Non Objection = +[Evaluation des offres]+20
Période de soumission = [Date de Non Objection]+7
Remise-Ouverture des Offres = +[Période de soumission]+45
Evaluation des offres = [Remise-Ouverture des Offres]+30
Date Attribution Contrat = [Date de Non Objection]+10
Date Signature Contrat = +[Date Attribution Contrat]+7
Exécution du contrat = +[Date Signature Contrat]+31
Date d'achèvement = SUM([Exécution du contrat]+90)

## Consultants Format Web
|  | PLAN DE PASSATION DE MARCHES |  |  |  |  | CONSULTANTS
1 |  | Généralités
| Pays/Organisation : |  | REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
| Nom du Projet/Programme : |  | PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE POUR LA PROMOTION D'UNE CROISSANCE INCLUSIVE - PAGOCI
| Identification SAP Projet/Programme # : |  | P-MR-K00-014
| N° Don : |  | DON N° 2100155028618
| Agence d'Exécution : |  | DIRECTION GENERALE DES PROJETS ET PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT / MINISTERE DE l'ECONOMIE ET DES FINANCES
| Date Approbation du Plan de Passation de Marchés : |  | NOVEMBRE 2015, FEVRIER 2017
| Date de l'Avis Général de Passation de Marchés : |  | 20 MAI 2015
| Période Couverte par ce Plan de Passation de Marchés: |  | FEVRIER 2017- JUILLET 2018
2 |  | Services de consultants: seuils des examens préalables et à posteriori
| Méthode de passation de marché | Seuil de revue préalable (Eq. UC.) | Fréquence des revues a posteriori |  | Commenaires
| 1. SBQC | 200000 | Au cours mission de supervision |  | 2 premiers contrats et contrats d'audit sont à priori
| 2. SMC | 200000
| 3. Entente directe Firmes/CI | NA |  |  | Tous les contrats sont à revue à priori
| 4. Consultants individuels | 50000 |  |  | 1er contrat de CI est à revue à priori
3 | Méthodes et calendrier prévisionnel de sélection de consultants pour 18 mois
| Description | Méthode de sélection | Forfait ou Temps-passé | Montant Estimé en UA | Examen Préalable ou a Posteriori | Date publication AMI | Date de début du contrat | Commentaires
1 | Réalisation d'une enquête d'opinion sur l'administration fiscale et Etude sur la pression fiscale en Mauritanie | SBQC | Forfait | 106450 | A priori | 2017-02-15 | 2017-09-15
2 | Etude pour la conception et le développement d’un système d’information sur les marchés publics | SBQC | Forfait | 77420 | A priori | 2017-02-15 | 2017-09-15
3 | Appui à la cellule d'arbitrage de la CCIAM | SBQC | Forfait | 87100 | A priori | 2015-10-25 | 2017-08-25
4 | Appui au comité d'organisation de la SCAPP | SBQC | Forfait | 87097 | Posteriori | 2017-02-15 | 2017-09-15
5 | Audit annuel du Projet | SQC | Forfait | 25810 | A priori | 2016-09-15 | 2017-05-19 | En cours de sélection
CONSULTANTS INDIVIDUELS
6 | Suivi évaluation du volet genre de la SCAPP | SCI | Temps passé | 154839 | A priori | 2017-01-15 | 2017-04-04
| Etablissement des rapports de mise en œuvre de la SCAPP | SCI | Temps passé | 77419 | A priori | 2017-01-15 | 2017-04-04
FORMATION PAR CONSULTANTS
| Formations technique et fonctionnelle à l'étranger | SQC | Forfait | 48390 | A priori | 2017-05-03 | 2017-02-02
FORMATION PAR CONVENTION
9 | Programme de formation des PME par la CCIAM | Convention avec la chambre de commerce | Forfait | 77420 | A priori | NA | 2017-03-02
10 | Formation pour les usagers et les douaniers sur les procédures douanières, réglementation douanière, et nouvelles procédures pour le traitement automatique de la déclaration | Convention avec l’Institut de Formation de la Douane | Forfait | 12900 | A priori | NA | 2017-03-02
| Coût total |  |  | 754845

## Biens Format Web
| PLAN DE PASSATION DE MARCHES |  |  |  | BIENS
1 | Généralités
| Pays/Organisation : | REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
| Nom du Projet/Programme : | PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE POUR LA PROMOTION D'UNE CROISSANCE INCLUSIVE - PAGOCI
| Identification SAP Projet/Programme # : | P-MR-K00-014
| N° Don : | DON N° 2100155028618
| Agence d'Exécution : | DIRECTION GENERALE DES PROJETS ET PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT / MINISTERE DE l'ECONOMIE ET DES FINANCES
| Date Approbation du Plan de Passation de Marchés : | NOVEMBRE 2015, FEVRIER 2017
| Date de l'Avis Général de Passation de Marchés : | 20 MAI 2015
| Période Couverte par ce Plan de Passation de Marchés: | FEVRIER 2017- JUILLET 2018
2 | Biens et Services autres que Services de Consultants: seuils des examens préalables et à posteriori
| Méthode de passation de marché | Seuil de revue préalable (Eq. UC.) | Fréquence des revues a posteriori | Commentaires
| 1. AON | N.A. | Lors de la mission de supervision | Tous les marchés sont à Revue préalale
| 2. Consultation Simplifiée -CS | N.A. |  | Tous les marchés sont à Revue préalale
3. | Méthodes et calendrier prévisionnel de passation de marchés pour 18 mois
| Description du lot | Numéro du Lot | Description du Lot | Montant Estimé en UA | Forfait ou Coût Unitaire | Mode d'acquisition | Pré-ou Post-Qualification | Préférence Nationale/Régionale | Examen Préalable ou a Posteriori | Date de publication de l'AAO | Date de début du contrat | Commentaire
1 | Antenne VSAT pour la Douane | 1 | Antenne VSAT | 77420 | Forfait | AON | Post-Qualif | N | A priori | 2017-03-29 | 2017-11-17
| Coût total |  |  | 77420